## 시트1
번호 | 작업 파트 | 담당자 | 스케줄 | 10 | [21 empty] | 11
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | DB 제작 | 전진태 | 예상 목표 | 10 19: 중간발표; 11 23: 발표일
진행 상황
2 | 고객센터 1 : Q&A 페이지 |  | 예상 목표 | bar: 10 20 to 10 21; 10 24 to 10 25
진행 상황
3 | 고객센터 2 : FAQ 페이지 (관리자 쓰기 기능) |  | 예상 목표 | bar: 10 26 to 10 28; 10 31 to 11 1
진행 상황
4 | 로그인 페이지 | 최태석 | 예상 목표 | bar: 10 14; 10 17 to 10 18
진행 상황
5 | 회원가입 페이지 |  | 예상 목표 | bar: 10 20 to 10 21
진행 상황
6 | 아이디/비밀번호 찾기 페이지 |  | 예상 목표 | bar: 10 24 to 10 27
진행 상황
7 | 회원정보 페이지1 : 예매내역 페이지 |  | 예상 목표 | bar: 10 28; 10 31 to 11 1
진행 상황
8 | 회원정보 페이지2 : 회원정보 페이지 (수정 및 탈퇴) |  | 예상 목표 | bar: 11 2 to 11 4; 11 7
진행 상황
9 | 영화 리스트 페이지 | 박정환 | 예상 목표 | bar: 10 14; 10 17 to 10 18
진행 상황
10 | 영화 상세보기 페이지 |  | 예상 목표 | bar: 10 20 to 10 21; 10 24 to 10 25
진행 상황
11 | 메인 페이지 | 김호현 | 예상 목표 | bar: 10 14; 10 17 to 10 18
진행 상황
12 | 예매하기 2: 티켓 매수, 좌석 선택 페이지 |  | 예상 목표 | bar: 10 20 to 10 21; 10 24 to 10 26
진행 상황
13 | 예매하기 1: 날짜, 상영관, 영화시간 선택 페이지 | 신은혜 | 예상 목표 | bar: 10 14; 10 17 to 10 18; 10 20 to 10 21; 10 24
진행 상황
14 | 예매하기 3: 결제 페이지 |  | 예상 목표 | bar: 10 25 to 10 28; 10 31 to 11 2
진행 상황
15 | 관리자 페이지 : 영화 DB 삽입 및 수정 기능 |  | 예상 목표 | bar: 11 3 to 11 4; 11 7 to 11 8
진행 상황
16 | CSS 적용 |  | 예상 목표 | bar: 11 9 to 11 11; 11 14 to 11 15
진행 상황
17 | 최종 테스트 및 수정 | 전체 | 예상 목표 | bar: 11 16 to 11 18
진행 상황
18 | 발표준비 | 전체 | 예상 목표 | bar: 11 21 to 11 22
진행 상황